Приложение

к муниципальной программе

муниципального образования

Славянский район

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

комплексов процессных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования Славянский район

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п <1> | Наименование мероприятия, контрольной точки <2> | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) <3> | Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг) <4> | Вид подтверждающего документа <5> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Славянский район» |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Подготовка мультимедийных продуктов (электронных презентаций), создание цикла радио-телепередач, размещение информации (объявления) о мероприятиях в эфире радиостанции, публикация инвестиционных материалов, издание и распространение специализированных журналов, сборников, брошюр, изготовление и монтаж баннеров, изготовление информационных стендов, газет, статей по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, регистрационный взнос. Организация и проведение: межмуниципальной выставки-ярмарки товаропроизводителей, ярмарок, выставок товаров, работ и услуг, производимых и оказываемых субъектами малого и среднего предпринимательства. Приобретение: наградного материала, памятных подарков, цветы, грамоты, благодарственные письма, рамки, баннеры, стенды, штендеры, гелиевые шары. Аренда павильонов, палаток. Создание, развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет». Участие в конференциях» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 12.01.2026 – 31.12.2026 | X |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1 «Проведение выставки-ярмарки товаров, работ и услуг, производимых и оказываемых хозяйствующими субъектами Славянского района, приуроченной к отчету главы муниципального образования Славянский район о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования Славянский район» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 18.03.2026 | план мероприятий администрации муниципального образования Славянский район |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2 «Достижение планового значения количества субъектов малого и среднего предпринимательства» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 31.12.2026 | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, данные Межрайонной ИФНС России № 11 по Краснодарскому краю |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Реализация муниципального контракта, направленного на обеспечение условий для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, оказания мер поддержки» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 26.01.2026 – 27.07.2026 | X |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1 «Реализация 1 этапа муниципального контракта» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 27.04.2026 | муниципальный контракт |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2 «Реализация 2 этапа муниципального контракта» |  | 27.07.2026 | муниципальный контракт |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Славянского района» |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Подготовка, организация и участие муниципального образования Славянский район в краевых, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе: оплата регистрационного взноса участников, оплата проживания, изготовление раздаточного материала, дизайн макета, изготовление макета, аренда выставочных площадей, мультимедийная презентация, актуализация инвестиционных проектов, разработка материалов по инвестиционно привлекательным земельным участкам, оплата кредиторской задолженности прошлых лет» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 12.01.2026 – 31.12.2026 | X |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1 «Участие в межмуниципальном инвестиционном форуме в г. Новороссийске» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 31.08.2026 | план мероприятий департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2 «Достижение значений ключевых показателей эффективности деятельности по обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании Славянский район» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 31.12.2026 | Решение Совета муниципального образования Славянский район |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Проведение постановки на государственный кадастровый учет муниципальных земельных участков, изготовление информационных материалов (в том числе брошюр), инвестиционного паспорта, размещение информаций в СМИ, разработка и модернизация инвестиционного портала, сопровождение» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 12.01.2026 – 31.12.2026 | X |
| 2.2.1 | Контрольная точка 1 «Актуализация информации об инвестиционно привлекательных земельных участках и проектах на инвестиционном портале Славянского района» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 31.12.2026 | муниципальный контракт |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2 «Завершение реализации крупных инвестиционных проектов в соответствии со сроками, указанными в протоколах с инвесторами о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций» | Афанасьева Ю.А., начальник управления экономического развития | 31.12.2026 | Решение Совета муниципального образования Славянский район |

Начальник управления экономического развития                                                                                              Ю.А. Афанасьева

--------------------------------

<1> Нумерация мероприятия комплекса процессных мероприятий муниципальной программы должна соответствовать нумерации, указанной в структуре муниципальной программы.

<2> В графе приводятся контрольные точки по каждому мероприятию, за исключением случаев, при которых контрольные точки допускается не устанавливать.

<3> Указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации МО Славянский район. Дополнительно может быть указан заместитель главы МО Славянский район, руководитель муниципального учреждения.

<4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольной точке - точная дата или крайний срок ее достижения.

<5> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.