Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Славянский район

от _____________ № ____________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Славянский район

от 25 ноября 2015 г. № 2011

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Славянский район

от ____________ № ____________)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района»

| Координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Славянский район Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципального образования Славянский район |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм | Администрация муниципального образования Славянский район, МБУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципального образования Славянский район |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципального образования Славянский район |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Славянский район» «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Славянский район» «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Славянский район» |
| Ведомственные целевые подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования Славянский район Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий на территории муниципального образования Славянский район |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования Славянский район Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Славянский район на основе внедрения информационных технологий Своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера Создание резерва необходимых лекарственных, дезинфицирующих средств и средств личной экстренной профилактики для предупреждения чрезвычайных ситуаций |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Уровень оснащенности аварийно-спасательной службы техникой, оборудованием, снаряжением Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры Доля функционирующих АПК видеоконтроля и видеофиксации Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций посредством аппаратуры муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Наличие созданного резерва материальных запасов для предупреждения чрезвычайной ситуации |
| Приоритетные проекты и (или) программы | Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. № 1039 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 -2026 годы, этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | Общий объем на 2016-2026 годы – 502606,22тыс. руб., в т.ч. за счет средств краевого бюджета – 18 564,20 тыс. рублей, за счет местного бюджета- 484 042,02 тыс. руб., |
| Контроль за выполнением программы | Заместитель главы муниципального образования Славянский район, начальник управления жизнеобеспечения, транспорта и связи |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района»

| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района» |  |  |  |  |  |
| 2016 год | # 63778,10 | 0,00 | 8846,60 | 54931,50 | 0,00 |
| 2017 год | 36100,00 | 0,00 | 6982,40 | 29117,60 | 0,00 |
| 2018 год | 26594,60 | 0,00 | 0,00 | 26594,60 | 0,00 |
| 2019 год | 28610,10 | 0,00 | 0,00 | 28610,10 | 0,00 |
| 2020 год | 27805,60 | 0,00 | 0,00 | 27805,60 | 0,00 |
| 2021 год | 30721,75 | 0,00 | 0,00 | 30721,75 | 0,00 |
| 2022 год | 57479,30 | 0,00 | 2735,20 | 54744,10 | 0,00 |
| 2023 год | 58626,70 | 0,00 | 0,00 | 58626,70 | 0,00 |
| 2024 год | 64353,50 | 0,00 | 0,00 | 64353,50 | 0,00 |
| 2025 год | 56804,07 | 0,00 | 0,00 | 56804,07 | 0,00 |
| 2026 год | 51732,50 | 0,00 | 0,00 | 51732,50 | 0,00 |
| Итого | 502606,22 | 0,00 | 18564,20 | 484042,02 | 0,00 |
| Подпрограмма N 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Славянский район " |  |  |  |  |  |
| 2016 год | 63778,10 | 0,00 | 8846,60 | 54931,50 | 0,00 |
| 2017 год | 28180,30 | 0,00 | 3280,30 | 24900,00 | 0,00 |
| 2018 год | 21033,60 | 0,00 | 0,00 | 21033,60 | 0,00 |
| 2019 год | 27248,60 | 0,00 | 0,00 | 27248,60 | 0,00 |
| 2020 год | 24868,40 | 0,00 | 0,00 | 24868,40 | 0,00 |
| 2021 год | 28475,75 | 0,00 | 0,00 | 28475,75 | 0,00 |
| 2022 год | 48954,00 | 0,00 | 0,00 | 48954,00 | 0,00 |
| 2023 год | 47493,50 | 0,00 | 0,00 | 47493,50 | 0,00 |
| 2024 год | 59095,77 | 0,00 | 0,00 | 59095,77 | 0,00 |
| 2025 год | 46152,60 | 0,00 | 0,00 | 46152,60 | 0,00 |
| 2026 год | 49557,60 | 0,00 | 0,00 | 49557,60 | 0,00 |
| Итого | 444 838,22 | 0,00 | 12126,90 | 432 711,32 | 0,00 |
| Подпрограмма N 2 "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Славянский район " |  |  |  |  |  |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 6173,50 | 0,00 | 3702,10 | 2471,40 | 0,00 |
| 2018 год | 5180,30 | 0,00 | 0,00 | 5180,30 | 0,00 |
| 2019 год | 375,20 | 0,00 | 0,00 | 375,20 | 0,00 |
| 2020 год | 240,40 | 0,00 | 0,00 | 240,40 | 0,00 |
| 2021 год | 743,19 | 0,00 | 0,00 | 743,19 | 0,00 |
| 2022 год | 6726,50 | 0,00 | 2735,20 | 3991,30 | 0,00 |
| 2023 год | 9747,30 | 0,00 | 0,00 | 9747,30 | 0,00 |
| 2024 год | 3300,09 | 0,00 | 0,00 | 3300,09 | 0,00 |
| 2025 год | 8463,47 | 0,00 | 0,00 | 8463,47 | 0,00 |
| 2026 год | 733,80 | 0,00 | 0,00 | 733,80 | 0,00 |
| Итого | 41683,75 | 0,00 | 6437,30 | 35246,45 | 0,00 |
| Подпрограмма N 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Славянский район " |  |  |  |  |  |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 1746,20 | 0,00 | 0,00 | 1746,20 | 0,00 |
| 2018 год | 380,70 | 0,00 | 0,00 | 380,70 | 0,00 |
| 2019 год | 986,30 | 0,00 | 0,00 | 986,30 | 0,00 |
| 2020 год | 2696,80 | 0,00 | 0,00 | 2696,80 | 0,00 |
| 2021 год | 1502,81 | 0,00 | 0,00 | 1502,81 | 0,00 |
| 2022 год | 1798,80 | 0,00 | 0,00 | 1798,80 | 0,00 |
| 2023 год | 1385,90 | 0,00 | 0,00 | 1385,90 | 0,00 |
| 2024 год | 1957,64 | 0,00 | 0,00 | 1957,64 | 0,00 |
| 2025 год | 2188,00 | 0,00 | 0,00 | 2188,00 | 0,00 |
| 2026 год | 1441,10 | 0,00 | 0,00 | 1441,10 | 0,00 |
| Итого | 16084,25 | 0,00 | 0,00 | 16084,25 | 0,00 |

2. Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 2

Целевые показатели муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица изм. | Статус | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Славянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень оснащенности аварийно-спасательной службы техникой, оборудованием, снаряжением |  | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры |  | % | 2 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. |  | Подпрограмма № 2 «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Славянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля функционирующих АПК видеоконтроля и видеофиксации |  | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 |  | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Славянский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций посредством аппаратуры муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения |  | % | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Наличие созданного резерва материальных запасов для предупреждения чрезвычайной ситуации |  | Да/нет | 3 | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - | - |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района»

Таблица 3

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Славянский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень оснащенности аварийно-спасательной службы техникой, оборудованием, снаряжением | процент | Стабилен | Значение показателя определяется отношением количества имеющегося в службах специального оснащения к необходимому количеству специального оснащения (исходя из принципа минимальной достаточности в рамках табеля оснащения и предоставленного финансирования) | Табель оснащенности аварийно-спасательной службы. | Управление по делам ГО и ЧС | ежегодно |
| 1.2 | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры | процент | Стабилен | Значение показателя определяется по формуле: Rрез. = Pф / Pпл x 100%, где: Pф - объем фактически созданного и заложенного на хранение резерва (в финансовом эквиваленте); Pпл - объем планируемого к созданию резерва (в финансовом эквиваленте) в соответствии с установленными нормативами. | Данные мониторинга управления по делам ГО и ЧС МО Славянский район | Управление по делам ГО и ЧС | ежегодно |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Славянский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля функционирующих АПК видеоконтроля и видеофиксации | процент | Стабилен | Значение показателя определяется отношением одновременно функционирующих АПК видеоконтроля и видеофиксации к общему числу АПК | Данные мониторинга управления по делам ГО и ЧС МО Славянский район | Управление по делам ГО и ЧС | ежегодно |
| 3. | Подпрограмма N 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Славянский район " |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций посредством аппаратуры муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения | процент | Стабилен | Значение показателя определяется по формуле*: Q = N / H x 100, где: Q - охват населения; N - количество населения, охваченного всеми средствами оповещения H - общее количество населения | Данные мониторинга управления по делам ГО и ЧС МО Славянский район | Управление по делам ГО и ЧС | ежегодно |
| 3.2. | Наличие созданного резерва материальных запасов для предупреждения чрезвычайной ситуации | Да/нет | Стабилен | Формула не предусмотрена | Данные мониторинга управления по делам ГО и ЧС МО Славянский район | Управление по делам ГО и ЧС | ежегодно |

1

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрен

4. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно и осуществляется на основании Постановления администрации муниципального образования Славянский район от 29 декабря 202 1г. № 3373 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Славянский район».

5. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования Славянский район, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации подпрограммы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Славянский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает утвержденную муниципальную программу и соответствующий правовой акт (в формате .pdf) на официальном сайте администрации муниципального образования Славянский район в разделе Экономика - Муниципальные программы в течение не более 15 рабочих дней со дня подписания правового акта.

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте муниципального образования Славянский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе: муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых государственными заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Кроме того, подпрограммой «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Славянский район» предусмотрены меры по реализации Федерального закона от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" и Закона Краснодарского края от 6 апреля 2006 г. N 1010-КЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" в части выплаты единовременного пособия:

в случае гибели спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, наступившей при исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), либо в случае смерти, наступившей до истечения одного года со дня увольнения из аварийно-спасательной службы, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с исполнением ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), членам их семей - женам (мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (обучающимся - в возрасте до 23 лет), либо детям старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, отцам и матерям;

в случае получения спасателями профессиональных аварийно-спасательных служб при исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей работы в качестве спасателей.

Выплата единовременного пособия осуществляется в размерах, утвержденных законодательством Краснодарского края.

Финансовое обеспечение реализации программы в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных средств муниципального образования Славянский район, краевого бюджета.

Средства краевого бюджета на реализацию мероприятий программы предусматриваются в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от   16 ноября 2015 г. № 1039.

Финансирование из средств краевого бюджета мероприятий муниципальной программы осуществляется путем заключения соглашения между курирующими ведомствами и администрацией муниципального образования Славянский район

Администрация муниципального образования Славянский район:

заключает государственные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону 44- ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

проводит анализ выполнения мероприятия;

осуществляет согласование возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования.

Начальник МБУ «Управление

по делам ГО и ЧС» муниципального

образования Славянский район			   		    П.В. Онопченко

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Славянский район»

| Координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования Славянский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципального образования Славянский район, (далее - МБУ «Управление по делам ГО и ЧС») |
| Цели подпрограммы | Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования Славянский район Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | уровень оснащенности аварийно-спасательного подразделения техникой, оборудованием, снаряжением доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры |
| Приоритетные проекты и (или) программы | Не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 -2026 год |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | Общий объём на 2016-2026 годы – 444 838,22 тыс. руб., в т. ч. из средств: местного бюджета- 432 711,32 тыс. руб.; краевого бюджета – 12 126,90 тыс. руб.. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Заместитель главы муниципального образования Славянский район, начальник управления жизнеобеспечения, транспорта и связи |

- Перечень мероприятий подпрограммы

# Таблица 1

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

# «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Славянский район»

| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фб | кб | мб | вби |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель: | Обеспечение и поддержание в высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | Задачи: | 3 Обеспечение эффективного функционирования системы управления силами и средствами гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования Славянский район. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района |  | 2016 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | Создание резерва на случай чрезвычайных ситуаций | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 2016 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | Создание резерва на случай чрезвычайных ситуаций | 4 Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. |  | 2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | Создание резерва на случай чрезвычайных ситуаций | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Хранение и восполнение резерва материальных ресурсов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и запасов гражданской обороны " |  | 2016 | 1516,50 | 0,00 | 0,00 | 1516,50 | 0,00 | Создание резерва на случай чрезвычайных ситуаций | 5 Администрация муниципального образования Славянский район, МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 1516,50 | 0,00 | 0,00 | 1516,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 3033,00 | 0,00 | 0,00 | 3033,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Обеспечение деятельности МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования Славянский район, в том числе: |  | 2016 | 60261,60 | 0,00 | 8846,60 | 51415,00 | 0,00 |  | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» 6 |
|  |  |  | 2017 | 24663,80 | 0,00 | 3280,30 | 21383,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 21033,60 | 0,00 | 0,00 | 21033,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 27248,60 | 0,00 | 0,00 | 27248,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 24868,40 | 0,00 | 0,00 | 24868,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 28475,75 | 0,00 | 0,00 | 28475,75 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 48954,00 | 0,00 | 0,00 | 48954,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 47393,50 | 0,00 | 0,00 | 47393,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 59095,77 | 0,00 | 0,00 | 59095,77 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 46152,60 | 0,00 | 0,00 | 40306,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 49557,60 | 0,00 | 0,00 | 49557,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 437705.22 | 0,00 | 12126,90 | 425578.32 | 0,00 |  |  |
| 1.5.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций управления МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |  | 2016 | 17138,30 | 0,00 | 0,00 | 17138,30 | 0,00 | Обеспечение деятельности МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 5012,50 | 0,00 | 0,00 | 5012,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 4259,50 | 0,00 | 0,00 | 4259,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 7808,80 | 0,00 | 0,00 | 7808,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3983,30 | 0,00 | 0,00 | 3983,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 4221,96 | 0,00 | 0,00 | 4221,96 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 11340,30 | 0,00 | 0,00 | 11340,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 5523,50 | 0,00 | 0,00 | 5523,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 5355,94 | 0,00 | 0,00 | 5355,94 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 5846,40 | 0,00 | 0,00 | 5846,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 5873,20 | 0,00 | 0,00 | 5873,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 76363,70 | 0,00 | 0,00 | 76363,70 | 0,00 |  |  |
| 1.5.2 | Обеспечение деятельности и функционирования ЕДДС муниципального образования Славянский район" |  | 2016 | 25984,90 | 0,00 | 8846,60 | 17138,30 | 0,00 | Содержание ЕДДС МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» | 7 Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 11675,70 | 0,00 | 3280,30 | 8395,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 9542,20 | 0,00 | 0,00 | 9542,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 10789,80 | 0,00 | 0,00 | 10789,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 11055,80 | 0,00 | 0,00 | 11055,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 13944,51 | 0,00 | 0,00 | 13944,51 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 23062,50 | 0,00 | 0,00 | 23062,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 26527,50 | 0,00 | 0,00 | 26527,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 32806,22 | 0,00 | 0,00 | 32806,22 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 25124,10 | 0,00 | 0,00 | 28362,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 28502,30 | 0,00 | 0,00 | 28502,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 219015.53 | 0,00 | 12126,90 | 206888.63 | 0,00 |  |  |
| 1.5.3 | Обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы муниципального образования Славянский район |  | 2016 | 17138,40 | 0,00 | 0,00 | 17138,40 | 0,00 | Содержание АСС МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 7975,60 | 0,00 | 0,00 | 7975,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 7231,90 | 0,00 | 0,00 | 7231,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 8650,00 | 0,00 | 0,00 | 8650,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 9829,30 | 0,00 | 0,00 | 9829,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 10309,28 | 0,00 | 0,00 | 10309,28 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 14551,20 | 0,00 | 0,00 | 14551,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 15342,50 | 0,00 | 0,00 | 15342,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 20933,61 | 0,00 | 0,00 | 20933,61 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 15182,10 | 0,00 | 0,00 | 15182,10 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 15182,10 | 0,00 | 0,00 | 15182,10 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 142325,99 | 0,00 | 0,00 | 14325.99 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по годам : |  | 2016 | 63778,10 | 0,00 | 8846,60 | 54931,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 28180,30 | 0,00 | 3280,30 | 24900,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 21033,60 | 0,00 | 0,00 | 21033,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 27248,60 | 0,00 | 0,00 | 27248,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 24868,40 | 0,00 | 0,00 | 24868,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 28475,75 | 0,00 | 0,00 | 28475,75 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 48954,00 | 0,00 | 0,00 | 48954,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 47493,50 | 0,00 | 0,00 | 47493,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 59095,77 | 0,00 | 0,00 | 59095,77 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 46152,6 | 0,00 | 0,00 | 46152,6 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 49557,60 | 0,00 | 0,00 | 49557,60 | 0,00 |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  | 444838,22 | 0,00 | 12126,90 | 432711,32 | 0,00 |  |  |

8

- Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет администрация муниципального образования Славянский район (далее - координатор подпрограммы), который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет отчетность   о результатах выполнения мероприятия подпрограммы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации подпрограммы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе:

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Краснодарского края, заключаемых государственными заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

Кроме того, подпрограммой предусмотрены меры по реализации Федерального закона 151- ФЗ от 22 августа 1995 г. "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" и Закона Краснодарского края от 6 апреля 2006 г. N 1010-КЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" в части выплаты единовременного пособия:

в случае гибели спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, наступившей при исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), либо в случае смерти, наступившей до истечения одного года со дня увольнения из аварийно-спасательной службы, вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период и в связи с исполнением ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), членам их семей - женам (мужьям), детям, не достигшим возраста 18 лет (обучающимся - в возрасте до 23 лет), либо детям старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, отцам и матерям;

в случае получения спасателями профессиональных аварийно-спасательных служб при исполнении ими обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом), увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, исключающих для них возможность дальнейшей работы в качестве спасателей.

Выплата единовременного пособия осуществляется в размерах, утвержденных законодательством Краснодарского края.

Администрация муниципального образования Славянский район:

заключает государственные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону 44- ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

проводит анализ выполнения мероприятия;

осуществляет согласование возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования.

Начальник МБУ «Управление

по делам ГО и ЧС» муниципального

образования Славянский район			   		    П.В. Онопченко

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района» |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
"Система комплексного обеспечения безопасности

жизнедеятельности муниципального образования Славянский район"

| Координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования Славянский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования Славянский район |
| Задачи подпрограммы | развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Славянский район на основе внедрения информационных технологий |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | доля функционирующих АПК видеоконтроля и видеофиксации |
| Приоритетные проекты и (или) программы | Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. № 1039 |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016-2026 годы этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | Общий объём на 2016-2026 годы -41 683,75тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета – 35 246,45тыс. руб., из краевого бюджета – 6 437,30 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Заместитель главы муниципального образования Славянский район, начальник управления жизнеобеспечения, транспорта и связи |

- Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности

муниципального образования Славянский район"

| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фб | кб | мб | вби |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: | Создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: | Развитие и обеспечение функционирования системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Славянский район на основе внедрения информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение оборудования: 2017 год-1 серверное оборудование, камеры обзорного видеонаблюдения- 6 ед. 2022 г. – закупка серверного оборудования | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 920,00 | 0,00 | 874,00 | 46,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1179,00 | 0,00 | 0,00 | 1179,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 2099,00 | 0,00 | 874,00 | 1225,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Организация эксплуатации, технического обслуживания и обеспечение функционирования муниципального сегмента СКОБЖ |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Техническое обслуживание камер видеонаблюдения 2017 г.-74 камеры 2018 г.-74 камеры 2019 г.-74 камеры 2020 г.-87 камер 2021 г.-87 камер 2022 г.-87 камер 2023 г.- 156 камер Приобретения сервера для видеонаблюдения, источник бесперебойного питания – 2 шт., приобретение 12 мониторов и телекоммуникационного оборудования для видеонаблюдения Приобретение АТС 2024 г.- 224 камеры Приобретение системы оповещения 2025 г.- 224 камеры Приобретение системы оповещения 2026 г.- 224 камеры | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 444,00 | 0,00 | 421,80 | 22,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 93,70 | 0,00 | 0,00 | 93,70 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 375,20 | 0,00 | 0,00 | 375,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 240,40 | 0,00 | 0,00 | 240,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 336,37 | 0,00 | 0,00 | 336,37 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1063,5 | 0,00 | 0,00 | 1063,5 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 9747,30 | 0,00 | 0,00 | 9747,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3300,09 | 0,00 | 0,00 | 3300,09 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 8463,47 | 0,00 | 0,00 | 8463,47 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 733,80 | 0,00 | 0,00 | 733,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 24797,83 | 0,00 | 421,80 | 24376,03 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Оснащение муниципальных ситуационных центров и обеспечение их функционирования |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 г.-оснащение ситуационного центра программным оборудованием 2021г. закупка многоканальной системы «Рупор», системного блока, автономного устройства записи регистрации и архивирования звуковых сигналов | Администрация муниципального образования Славянский район, МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 126,70 | 0,00 | 0,00 | 126,70 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 406,82 | 0,00 | 0,00 | 406,82 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 533,52 | 0,00 | 0,00 | 533,52 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4 | Создание центра обработки вызовов ЕДДС муниципального сегмента системы-вызова оперативных служб по единому номеру 112 |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание центра ЦОВ ЕДДС: 2017 г. – закупка программного оборудования 2018 г.- закупка оборудования, монтаж и пуско-наладка системы 112 в ЕДДС | Администрация муниципального образования Славянский район, МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 4682,80 | 0,00 | 2406,30 | 2276,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 5086,60 | 0,00 | 0,00 | 5086,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 9769,40 | 0,00 | 2406,30 | 7363,10 | 0,00 |  |  |
| 1.1.5 | Организация эксплуатации, техническое обслуживание комплекса оборудования «Системы 112» |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Техническое обслуживание оборудования системы экстренных оперативных вызовов 112 | Администрация муниципального образования Славянский район, МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.6 | Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения) |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение оборудования: 2022 г. – 20 направленных камер, 13 купольных камер | Администрация муниципального образования Славянский район, МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 4484,00 | 0,00 | 2735,20 | 1748,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 4484,00 | 0,00 | 2735,20 | 1748,80 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 6173,50 | 0,00 | 3702,10 | 2471,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 5180,30 | 0,00 | 0,00 | 5180,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 375,20 | 0,00 | 0,00 | 375,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 240,40 | 0,00 | 0,00 | 240,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 743,19 | 0,00 | 0,00 | 743,19 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 6726,50 | 0,00 | 2735,20 | 3991,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 9747,30 | 0,00 | 0,00 | 9747,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3300,09 | 0,00 | 0,00 | 3300,09 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 8463,47 | 0,00 | 0,00 | 8463,47 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 733,80 | 0,00 | 0,00 | 733,80 | 0,00 |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 41683,75 | 0,00 | 6437,30 | 35246,45 | 0,00 |  |  |

- Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» муниципального образования Славянский район (далее - координатор подпрограммы), который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации подпрограммы.

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе:

государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Муниципального образования Славянский район, заключаемых государственными заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Финансирование из средств краевого бюджета мероприятия «Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения)» осуществляется путем заключения между Министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и администрацией муниципального образования Славянский район «Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования Славянский район»

Начальник МБУ «Управление

по делам ГО и ЧС» муниципального

образования Славянский район			   		    П.В. Онопченко

|  |  | Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района» |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Славянский район "

| Координатор подпрограммы | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования Славянский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий на территории муниципального образования Славянский район |
| Задачи подпрограммы | Своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера - Создание резерва необходимых лекарственных, дезинфицирующих средств и средств личной экстренной профилактики для предупреждения чрезвычайных ситуаций |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций Наличие созданного резерва материальных запасов для предупреждения чрезвычайной ситуации |
| Приоритетные проекты и (или) программы | Не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2026 годы этапы не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение приоритетных проектов и (или) программ | Общий объём на 2016-2026 годы – 16 084,25тыс. руб., в т.ч. из местного бюджета 16 084,25тыс. руб., краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Заместитель главы муниципального образования Славянский район, начальник управления жизнеобеспечения, транспорта и связи |

- Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

| N п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятий | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фб | кб | мб | вби |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель: | Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий на территории муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача: | 6 Своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация эксплуатации, технического обслуживания и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ежемесячное обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения 2017 год – 24 ед. 2018 год – 24 ед. 2019 год – 24 ед. 2020 год – 24 ед. 2021 год – 24 ед. 2022 год - 24 ед. 2023 год – 24 ед. 2024 год - 24 ед. 2025 год - 24 ед. 2026 год - 24 ед. Разработка технического задания и проектной документации по созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения. населения 2021 год – 1 ед. | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 1434,00 | 0,00 | 0,00 | 1434,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 247,80 | 0,00 | 0,00 | 247,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 767,00 | 0,00 | 0,00 | 767,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 826,90 | 0,00 | 0,00 | 826,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1082,81 | 0,00 | 0,00 | 1082,81 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1464,10 | 0,00 | 0,00 | 1464,10 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 984,30 | 0,00 | 0,00 | 984,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1350,80 | 0,00 | 0,00 | 1957,64 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1764,30 | 0,00 | 0,00 | 1764,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1017,40 | 0,00 | 0,00 | 1017,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 10939,41 | 0,00 | 0,00 | 10939,41 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Оплата за использование радиочастот |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение информационного обмена 2024 год- услуги по определению координат геодезических пунктов и точек земной поверхности в местах установки РЭС (ВЧУ) и их продление | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 183,14 | 0,00 | 0,00 | 183,14 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 227,14 | 0,00 | 0,00 | 227,14 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 г.-Закупка паспорта территории Славянского района 2021 г.- Закупка товара для муниципальных нужд | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 50,90 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4 | Организация эксплуатации, технического обслуживания и обеспечение функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ежеквартальное обслуживание датчиков уровня воды: 2017 год - 2 ед. (на р. Кубань и р. Протока) 2018 год - 2 ед. (на р. Кубань и р. Протока) 2019 год - 2 ед. (на р. Кубань и р. Протока) 2020 год - 2 ед. (на р. Кубань и р. Протока) 2021 год - 2 ед. (на р. Кубань и р. Протока) 2022 год - 2 ед. (на р. Кубань и р. Протока) 2023 год -2 ед. (на р. Кубань и р. Протока) 2024 год -2 ед. (на р. Кубань и р. Протока) 2025 год -2 ед. (на р. Кубань и р. Протока) 2026 год -2 ед. (на р. Кубань и р. Протока) | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 132,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 219,30 | 0,00 | 0,00 | 219,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 297,90 | 0,00 | 0,00 | 297,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 406,50 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 334,70 | 0,00 | 0,00 | 334,70 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 401,60 | 0,00 | 0,00 | 401,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 423,70 | 0,00 | 0,00 | 423,70 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 423,70 | 0,00 | 0,00 | 423,70 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 423,70 | 0,00 | 0,00 | 423,70 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 3254,00 | 0,00 | 0,00 | 3254,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.5 | Оплата за получение информации от метеорологической станцией |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Получение информации гидрометеорологических наблюдений от метеорологической станции Славянск-на-Кубани | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 78,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 78,20 | 0,00 | 0,00 | 78,20 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Задача: | Создание резерва необходимых лекарственных, дезинфицирующих средств и средств личной экстренной профилактики для предупреждения чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Субсидии на обеспечение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Славянского района |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020 год- создание запаса необходимых дезинфицирующих средств, средств личной экстренной профилактики | Администрация муниципального образования Славянский район МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1534,60 | 0,00 | 0,00 | 1534,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 1534,60 | 0,00 | 0,00 | 1534,60 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по годам: |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1746,20 | 0,00 | 0,00 | 1746,20 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 380,70 | 0,00 | 0,00 | 380,70 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 986,30 | 0,00 | 0,00 | 986,30 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2696,80 | 0,00 | 0,00 | 2696,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1502,81 | 0,00 | 0,00 | 1502,81 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1798,80 | 0,00 | 0,00 | 1798,80 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1385,90 | 0,00 | 0,00 | 1385,90 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1957,64 | 0,00 | 0,00 | 1957,64 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2188,00 | 0,00 | 0,00 | 2188,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 1441,10 | 0,00 | 0,00 | 1441,10 | 0,00 |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  |  | 16084,25 | 0,00 | 0,00 | 16084,25 | 0,00 |  |  |

2.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет МБУ «Управление по ГО и ЧС» муниципального образования Славянский район (далее - координатор подпрограммы), который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации подпрограммы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

представляет отчетность о реализации мероприятий, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации государственной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации подпрограммы.

Администрация муниципального образования Славянский район:

заключает государственные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону 44- ФЗ от 5 апреля 2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

проводит анализ выполнения мероприятия;

осуществляет согласование возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования.

Начальник МБУ «Управление

по делам ГО и ЧС» муниципального

образования Славянский район			   		    П.В. Онопченко

Приложение 4

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности

населения и территорий

Славянского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

Проектов правовых актов администрации муниципального образования Славянский район,

планируемых к разработке в сфере реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территорий Славянского района»

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный за разработку | Ожидаемый срок принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма № 1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Славянский район " |  |  |  |  |
| 1.1 | Постановление администрации муниципального образования Славянский район | О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования Славянский район | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 2016 – 2026 годы |
| # Подпрограмма № 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Славянский район " |  |  |  |  |
| 3.1 | Постановление администрации муниципального образования Славянский район | О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории муниципального образования Славянский район | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | 2016 – 2026 годы |

Начальник МБУ «Управление

по делам ГО и ЧС» муниципального

образования Славянский район			   		    							        П.В. Онопченко

2