Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Славянский район

от _________ № ___________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Славянский район

от 31 декабря 2014 г. № 3520

(в редакции постановления

администрации муниципального образования Славянский район

от ____________ № ____________)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании

Славянский район»

- Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством Управление образования Отдел организационной работы Архивный отдел |
| Участники муниципальной программы | Бюджетные, автономные учреждения подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Славянский район; Поселения муниципального образования Славянский район; Славянское районное казачье общество; Социально-ориентированные общественные организации; Органы территориального общественного самоуправления Славянского района |
| Период реализации программы | Первый этап: 2015-2024 годы; второй этап: 2025 – 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Консолидация общества на основе идей утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей; Реализация государственной политики в отношении казачества и придание движению по поддержке и развитию казачества целенаправленного и организованного характера; Укрепление гражданского единства многонационального народа РФ, проживающего на территории Славянского района, обеспечение социальной и политической стабильности; Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Славянский район; Формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры общения и межнационального согласия, уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям; Формирование и содержание муниципального архива |
| Направления (подпрограммы) | Не предусмотрены |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей | Всего: 212 128,6 тыс. рублей; 1 этап 142 737,2 тыс. рублей; 2 этап – 69 391,4 |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития Краснодарского края | СЦ 2 (Ц 2.4), СЦ 14 (Ц 14.7) |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |

- Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ОМС, ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Показатели целей проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатели целей процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель муниципальной программы - Консолидация общества на основе идей утверждения в общественном сознании нравственных и духовных ценностей; Реализация государственной политики в отношении казачества и придание движению по поддержке и развитию казачества целенаправленного и организованного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля проведенных общественно-политических и культурно-массовых мероприятий от общего числа запланированных к проведению мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809) | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  |
| 2.1.2 | Доля жителей Славянского района, привлечённых к участию в мероприятиях территориального общественного самоуправления, от общего количества жителей Славянского района; | % | 17 | 18 | 18 |  | 18 |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  |
| 2.1.3 | Доля субсидируемых социально ориентированных некоммерческих организаций из числа участвующих в конкурсе | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении казачества на 2021-2030 годы (Указ Президента РФ от 9 августа 2020 г. № 505). | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством |  |
| 2.2 | Цель муниципальной программы - Укрепление гражданского единства многонационального народа РФ, проживающего на территории Славянского района, обеспечение социальной и политической стабильности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем числе граждан Российской Федерации, проживающих на территории Славянского района; | % | 66 | 67 | 69 |  | 71 |  | Стратегия государственной национальной политики (Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666); План деятельности ФАДН; Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | НЦ: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; ГП: доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации |
| 2.2.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Славянского района; | % | 87 | 88 | 89 |  | 89 |  |  | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | НЦ: создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; |
| 2.3 | Цель муниципальной программы: Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Славянский район; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Удельный вес поселений муниципального образования Славянский район, участвующих в конкурсе по отбору местных инициатив, из общего числа поселений Славянского района | % | 65 | 66 | 66 |  | 68 |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Методические рекомендации по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования России (утв. Минфином России, в ред. От 22 декабря 2021 г.) | Отдел организационной работа управления делами администрации муниципального образования Славянский район |  |
| 2.3.2 | Удельный вес заявок, отобранных на реализацию проектов местных инициатив из общего числа поданных заявок | % | 70 | 70 | 70 |  | 70 |  | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Методические рекомендации по подготовке и реализации практик инициативного бюджетирования России (утв. Минфином России, в ред. От 22 декабря 2021 г.) | Отдел организационной работы управления делами администрации муниципального образования Славянский район |  |
| 2.4 | Цель муниципальной программы: Формирование у обучающихся позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством воспитания культуры общения и межнационального согласия, уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Доля учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования Славянский район в возрасте от 7 до 17 лет, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, от общего числа учащихся в возрасте от 7 до 17 лет включительно, проживающих на территории района; | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809) | Управление образования |  |
| 2.4.2 | Доля профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений, проведённых в общеобразовательных организациях муниципального образования Славянский район, от общего числа запланированных в отчётном периоде; | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809) | Управление образования |  |
| 2.5 | Цель муниципальной программы - Формирование и содержание муниципального архива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Федеральный закон от 22 октября 2024 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» | Архивный отдел управления делами администрации муниципального образования Славянский район |  |
| 2.5.2 | Доля архивных дел, внесенных в электронные каталоги от общего количества дел | % | 60 | 60 | 70 |  | 75 |  | Федеральный закон от 22 октября 2024 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» | Архивный отдел управления делами администрации муниципального образования Славянский район |  |

3.Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле <2> | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя <3> | Временные характеристики целевого показателя <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.1. | Доля проведенных общественно-политических и культурно-массовых мероприятий от общего числа запланированных к проведению мероприятий | % | стабилен | Рассчитывается по формуле: До= Чп х 100% Чз До – доля проведенных общественно-политических и культурно-массовых мероприятий от общего числа запланированных к проведению мероприятий; Чп – число проведенных общественно-политических и культурно-массовых мероприятий; Чз – число запланированных общественно-политических и культурно-массовых мероприятий | распределение бюджетных средств по муниципальной программе «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Славянский район» | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | ежегодно |
| 2.1.2 | Доля жителей Славянского района, привлечённых к участию в мероприятиях территориального общественного самоуправления, от общего количества жителей Славянского района | % | увеличение | Рассчитывается по формуле: Ду=NуNобщх100% Ду - доля жителей Славянского района, привлечённых к участию в мероприятиях территориального общественного самоуправления, от общего количества жителей Славянского района Nу - число граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых территориальным общественным самоуправлением Nобщ - общее число граждан Славянского района | статистические данные, отчеты о проведенных мероприятиях | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | Ежегодно |
| 2.1.3 | Доля субсидируемых социально ориентированных некоммерческих организаций из числа участвующих в конкурсе | % | стабилен | Рассчитывается по формуле: Дс= Чп х 100% Чк Дс – доля субсидируемых социально ориентированных некоммерческих организаций из числа победителей конкурса; Чп – число подавших заявки на участие в конкурсе Чк – число победителей конкурса | распределение бюджетных средств по муниципальной программе «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Славянский район» | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | Ежегодно |
| 2.2.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе граждан Российской Федерации, проживающих на территории Славянского района | % | увеличение | рассчитывается по формуле: - доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем числе граждан Российской Федерации, проживающих на территории Славянского района; - число граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в Славянском районе стали более терпимыми - число граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в Славянском районе не изменились - общее число опрошенных | результаты социологического опроса, проводимого отделом по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | ежегодно |
| 2.2.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Славянского района | % | увеличение | рассчитывается по формуле: (И2) - уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Славянского района; - число граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности - общее число опрошенных | результаты социологического опроса, проводимого отделом по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | Ежегодно |
| 2.3.1 | Удельный вес поселений муниципального образования Славянский район, участвующих в конкурсе по отбору местных инициатив, из общего числа поселений Славянского района | % | увеличение | рассчитывается по формуле: N=NпNобщх100% N–удельный вес поселений района, участвующих в конкурсе по отбору местных инициатив, из общего числа поселений района с численностью населения до 10 000 человек; Nп–число поселений, принявших участие в конкурсе по отбору инициативных проектов; Nобщ - общее число поселений района с численностью населения до 10 000 человек | Протокол заседания комиссии по подведению итогов конкурсного отбора инициативных проектов инициативного бюджетирования муниципального образования Славянский район | Отдел организационной работы | Ежегодно |
| 2.3.2 | Удельный вес заявок, отобранных на реализацию проектов местных инициатив из общего числа поданных заявок | % | Увеличение | Рассчитывается по формуле: УД=NпNобщх100% УД – удельный вес отобранных заявок на реализацию проектов местных инициатив из числа поданных заявок; Nп – число заявок победивших в краевом конкурсе инициативных проектов; Nобщ – число заявок, принявших участие в конкурсе инициативных проектов. | Постановление губернатора Краснодарского края | Отдел организационной работы | Ежегодно |
| 2.4.1 | Доля учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования Славянский район в возрасте от 7 до 17 лет, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, от общего числа учащихся в возрасте от 7 до 17 лет включительно, проживающих на территории района | % | Стабилен | Рассчитывается по формуле: Ду= Чд х 100% Очд Ду – доля учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования Славянский район, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма; Чд – число детей вовлечённых в мероприятия; Очд – общее число детей в районе от 7 до 17 лет | Данные ежегодного отчёта по профилактике экстремизма. | Управление образования | ежегодно |
| 2.4.2 | Доля профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений, проведённых в общеобразовательных организациях муниципального образования Славянский район, от общего числа запланированных в отчётном периоде. | % | стабилен | Рассчитывается по формуле: Дп= Чш х 100% Очу Дп – доля профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений, проведённых в общеобразовательных организациях муниципального образования Славянский район; Чп – число профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений, проведённых в общеобразовательных организациях муниципального образования Славянский район; Очм – общее число мероприятий, запланированных в отчётном периоде | Данные ежегодного отчёта по профилактике экстремизма | Управление образования | ежегодно |
| 2.5.1 | Доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, от общего объема хранящихся документов | % | увеличение | Дн=Кн/Кнх100%, где: Дн- доля документов, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов Кн- количество документов архива, находящихся в нормативных условиях хранения, Ко –общее количество документов архива | Паспорт муниципального архива | Архивный отдел управления делами | Ежегодно |
| 2.5.2 | Доля архивных дел, внесенных, в электронные базы данных и электронные каталоги от общего количества дел | % | увеличение | Дэ =Кэ/Кох100%, где: Дэ-доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, Кэ –количество архивных дел, внесенных в электронные базы данных, Ко – общее количество архивных дел | Паспорт муниципального архива | Архивный отдел управления делами | Ежегодно |

4. Структура муниципальной программы

  - Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача муниципальной программы - Проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников, памятных дат и исторических событий России, Краснодарского края и Славянского района, юбилейных дат общественных организаций; Взаимодействие органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций для решения социальных проблем в Славянском районе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий – укрепление сплоченности граждан, проживающих на территории Славянского района; поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Славянский район; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятия, посвященного выводу ограниченного контингента советских войск из Афганистана | 2025 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Материальное поощрение | чел. | Поощрение 16 ветеранов-активистов | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | 2.1.1 |
|  |  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Материальное поощрение | чел. | Поощрение 16 ветеранов-активистов |  |  |
|  |  | 2027 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Материальное поощрение | чел. | Поощрение 16 ветеранов-активистов |  |  |
|  |  | 2028 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Материальное поощрение | чел. | Поощрение 16 ветеранов-активистов |  |  |
| 1.2 | Проведение мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов. | 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Материальное поощрение | чел. | Поощрение 50 активистов-инвалидов разной категории | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | 2.1.1 |
|  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Материальное поощрение | чел. | Поощрение 50 активистов-инвалидов разной категории |  |  |
|  |  | 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Материальное поощрение | чел. | Поощрение 50 активистов-инвалидов разной категории |  |  |
|  |  | 2028 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Материальное поощрение | чел. | Поощрение 50 активистов-инвалидов разной категории |  |  |
| 1.3 | Проведение мероприятия, посвященного Дню памяти погибших в Чеченской республике | 2025 | 65,4 | 0,0 | 0,0 | 65,4 | 0,0 | Приобретение материальных средств для возложения | чел. | Охват 500 чел. | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | 2.1.1 |
|  |  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств для возложения | чел. | Охват 530 чел. |  |  |
|  |  | 2027 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств для возложения | чел. | Охват 560 чел. |  |  |
|  |  | 2028 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств для возложения | чел. | Охват 560 чел. |  |  |
| 1.4 | Проведение муниципального этапа конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления Краснодарского края» | 2025 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Материальное поощрение победителей муниципального этапа краевого конкурса | чел. | награждение руководителей ТОС, занявших 1,2,3 места в муниципальном этапе Прогнозное значение – 3 призера | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | 2.1.2 |
|  |  | 2026 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Материальное поощрение победителей муниципального этапа краевого конкурса | чел. |  |  |  |
|  |  | 2027 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Материальное поощрение победителей муниципального этапа краевого конкурса | чел. |  |  |  |
|  |  | 2028 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Материальное поощрение победителей муниципального этапа краевого конкурса | чел. |  |  |  |
| 1.5 | Проведение Форума органов территориального общественного самоуправления | 2025 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Материальное поощрение активистов органов ТОС | чел. | Поощрение самых активных руководителей ТОС | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | 2.1.2 |
|  |  | 2026 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Материальное поощрение активистов органов ТОС | чел. | Поощрение самых активных руководителей ТОС |  |  |
|  |  | 2027 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Материальное поощрение активистов органов ТОС | чел. | Поощрение самых активных руководителей ТОС |  |  |
|  |  | 2028 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Материальное поощрение активистов органов ТОС | чел. | Поощрение самых активных руководителей ТОС |  |  |
| 1.6 | Проведение районного конкурса «Самая благоустроенная территория Славянского района» | 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Материальное поощрение победителей и участников конкурса | чел. | Поощрение победителей и участников конкурса | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | 2.1.2 |
|  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Материальное поощрение победителей и участников конкурса | чел. | Поощрение победителей и участников конкурса |  |  |
|  |  | 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Материальное поощрение победителей и участников конкурса | чел. | Поощрение победителей и участников конкурса |  |  |
|  |  | 2028 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Материальное поощрение победителей и участников конкурса | чел. | Поощрение победителей и участников конкурса |  |  |
| 1.7 | Проведение мероприятия, посвященного памяти славянцев, с честью и достоинством выполнивших свой воинский долг | 2025 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств для возложения | Ед. | Прогнозное значение - приобретение 1 корзины с гвоздиками, 15 букетов с цветами, 380 гвоздик. Приобретение стендов-мольбертов в кол-ве 70 шт | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | 2.1.1 |
|  |  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств для возложения | Ед. | Прогнозное значение - приобретение 1 корзины с гвоздиками, 15 букетов с цветами, 380 гвоздик |  |  |
|  |  | 2027 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств для возложения | Ед. |  |  |  |
|  |  | 2028 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств для возложения | Ед. |  |  |  |
| 1.8 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде предоставления субсидий | 2025 | 10750,0 | 0,0 | 0,0 | 10750,0 | 0,0 | предоставление субсидий по итогам проведения конкурса | Ед. | Прогнозное значение предоставления субсидий по итогам проведения конкурса - | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам | 2.1.3 |
|  |  | 2026 | 13 435,0 | 0,0 | 0,0 | 13 435,0 | 0,0 | предоставление субсидий по итогам проведения конкурса | Ед. | предоставление субсидий по итогам проведения конкурса |  |  |
|  |  | 2027 | 11465,4 | 0,0 | 0,0 | 11465,4 | 0,0 | предоставление субсидий по итогам проведения конкурса | Ед. | предоставление субсидий по итогам проведения конкурса |  |  |
|  |  | 2028 | 11465,4 | 0,0 | 0,0 | 11465,4 | 0,0 | предоставление субсидий по итогам проведения конкурса | Ед. | предоставление субсидий по итогам проведения конкурса |  |  |
| Итого |  | 2025 | 12565,4 | 0,0 | 0,0 | 12565,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 13 835,0 | 0,0 | 0,0 | 13 835,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 11865,4 | 0,0 | 0,0 | 11865,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 11865,4 | 0,0 | 0,0 | 11865,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |

| Задача муниципальной программы: Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, становление и укрепление традиционных духовных и нравственных ценностей, профилактику экстремизма, ксенофобии и нетерпимости; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий – обеспечение на территории муниципального образования Славянский район реализации государственной национальной политики Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Издание методических материалов для проведения семинаров для представителей органов местного самоуправления городского и сельских поселений | 2025 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Изготовление брошюр | Экз. | Прогнозное значение – 80 экз. | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  | 2.2.1 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Изготовление брошюр | Экз. | Прогнозное значение – 80 экз. |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Издание печатных и видео- материалов по проблемам профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | 2025 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Изготовление видеоролика | Ед. | Изготовление и прокат 2 видеороликов | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  | 2.2.1 |
|  |  |  | 2026 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | Изготовление баннера | Ед. | Прогнозное значение –изготовление 1 баннера и 100 плакатов |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Изготовление видеоролика | Ед. | Прогнозное значение –2 видеороликов |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Изготовление баннера | Ед. | Изготовление 1 баннера |  |  |  |
| 2.3 |  | Освещение в средствах массовой информации через тематические страницы вопросов межэтнических отношений | 2025 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | Опубликование материала в районной газете тиражом 5000 экз | Экз. | Тираж 5000 | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  | 2.2.1 |
|  |  |  | 2026 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | Опубликование материала в районной газете тиражом 5000 экз | Экз. | Тираж 5000 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | Опубликование материала в районной газете тиражом 5000 экз | Экз. | Тираж 5000 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | Опубликование материала в районной газете тиражом 5000 экз | Экз. | Тираж 5000 |  |  |  |
| 2.4 |  | Проведение районного фестиваля «Венок дружбы» | 2025 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Материальное поощрение участников фестиваля | Чел. | Охват 1000 чел. | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  | 2.2.2 |
|  |  |  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Материальное поощрение участников фестиваля | Чел. | Охват 1000 чел. |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Материальное поощрение участников фестиваля | Чел. | Охват 1000 чел. |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Материальное поощрение участников фестиваля | Чел. | Охват 1000 чел. |  |  |  |
| 2.5 |  | Проведение «круглого стола» по вопросам межэтнических отношений и формирования толерантности в молодежной среде | 2025 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 50 чел. | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  | 2.2.2 |
|  |  |  | 2026 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 50 чел. |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 50 чел. |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 50 чел. |  |  |  |
| 2.6 |  | Проведение праздника казачьей культуры | 2025 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 100 чел. | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  | 2.2.2 |
|  |  |  | 2026 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 100 чел. |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 100 чел. |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 100 чел. |  |  |  |
| 2.7 |  | Спортивные соревнования под девизом «Спортом едины», направленные на укрепление российской нации | 2025 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 100 чел. | Отдел по взаимодействию с общественностью и миграционным вопросам |  | 2.2.2 |
|  |  |  | 2026 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 100 чел. |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 100 чел. |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Материальное поощрение | Чел. | Охват 100 чел. |  |  |  |
|  |  | Итого | 2025 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: Поддержка проектов развития территорий поселений муниципального образования Славянский район; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Комплекс процессных мероприятий – Поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Отдел организационной работы управления делами администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Славянского района из бюджета МО Славянский район на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | 2025 | 17 460,2 | 0,0 | 17 460,2 | 0,0 | 0,0 | Предоставление дотаций по итогам краевого конкурса | Ед. | Количество поселений, получивших дотации - 3 | Отдел организационной работы управления делами администрации муниципального образования Славянский район |  | 2.3.1, 2.3.2 |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление дотаций по итогам краевого конкурса |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление дотаций по итогам краевого конкурса |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Предоставление дотаций по итогам краевого конкурса |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2025 | 17 460,2 | 0,0 | 17 460,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы: Организация деятельности образовательных организаций, направленной на предупреждение экстремистских проявлений среди обучающихся, воспитание культуры общения и межнационального согласия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Комплекс процессных мероприятий – проведение профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений среди подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение мероприятия по профилактике экстремизма «Сила России в единстве народов!» | 2025 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств | Чел. | Прогнозные значения – охват 5600 чел. | Управление образования, бюджетные, автономные учреждения подведомственные УО |  | 2.4.1 |
|  |  |  | 2026 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств | Чел. | Прогнозные значения – охват 5700 чел. |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств | Чел. | Прогнозные значения – охват 5800 чел. |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств | Чел. | Прогнозные значения – охват 5800 чел. |  |  |  |
| 4.2 |  | Проведение конкурса тематических сочинений «Мы вместе, но такие разные». | 2025 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств | Чел. | 350 чел | УО, бюджетные, автономные учреждения подведомственные УО |  | 2.4.1 |
|  |  |  | 2026 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | Чел. | 370 чел |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | Чел. | 400 чел |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | Чел. | 400 чел |  |  |  |
| 4.3 |  | Обеспечение общеобразовательных учреждений наглядными пособиями и раздаточным материалом (баннерами, стендами, буклетами по профилактике экстремизма) | 2025 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Приобретение или изготовление баннеров, стендов, буклетов по профилактике экстремизма | Ед. | Прогнозируемое количество учреждений, обеспеченных баннерами, стендами, буклетами по профилактике экстремизма - 37 | УО, бюджетные, автономные учреждения подведомственные УО |  | 2.4.2 |
|  |  |  | 2026 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | Ед. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | Ед. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  | Ед. |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Проведение районной игры «Что? Где? Когда?». | 2025 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств | Чел. | Прогнозные значения – охват 120 чел. | УО, бюджетные, автономные учреждения подведомственные УО |  | 2.4.1 |
|  |  |  | 2026 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | Чел. | Прогнозные значения – охват 135 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | Чел. | Прогнозные значения – охват 140 |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  | Чел. | Прогнозные значения – охват 140 |  |  |  |
| Итого |  |  | 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий - Обеспечение нормативных требований хранения архивных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – Архивный отдел управления делами администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение архивных коробок |  | 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств | Шт. | Прогнозируемое значение - приобретение 100 коробок | Архивный отдел управления делами администрации муниципального образования Славянский район |  | 2.5.1, 2.5.2 |
|  |  |  | 2026 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств | Шт. | Прогнозируемое значение - приобретение 100 коробок |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств | Шт | Прогнозируемое значение - приобретение 100 коробок |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | Приобретение материальных средств | Шт | Прогнозируемое значение - приобретение 100 коробок |  |  |  |
|  | Итого |  | 2025 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 5.1. Финансовое обеспечение первого этапа реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование источника финансового обеспечения <2> | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Всего, в том числе: | 142 737,2 |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет Краснодарского края | 63 279,3 |  |
| местный бюджет | 79 457,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| #### 4.2. Финансовое обеспечение второго этапа реализации муниципальной программы |  |

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего, в том числе: | 30 475,6 | 14 285,0 | 12 315,4 | 12 315,4 | 69 391,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Краснодарского края | 17 460,2 | - | - |  | 17 460,2 |
| местный бюджет | 13 015,4 | 14 285,0 | 12 315,4 | 12 315,4 | 51 931,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 30 475,6 | 14 285,0 | 12 315,4 | 12 315,4 | 69 391,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| бюджет Краснодарского края | 17 460,2 |  |  |  | 17 460,2 |
| местный бюджеты | 13 015,4 | 14 285,0 | 12 315,4 | 12 315,0 | 51 931,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по взаимодействию

с общественностью и миграционным вопросам										         И.А. Целибеева