Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Славянский район

от ____________ № __________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Славянский район

от 31 декабря 2014 г.  № 3524

(в редакции постановления

администрации муниципального

образования Славянский район

от ___________№_________)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Дети Кубани»

1 Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район; управление культуры администрации муниципального образования Славянский район; управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Славянский район; управление образования администрации муниципального образования Славянский район; - администрация муниципального образования Славянский район; - МБУ «Славянская центральная районная больница» МЗ КК», государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Славянская центральная районная больница» МЗКК; отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район; - управление по делам молодёжи администрации муниципального образования Славянский район. |
| Участники муниципальной программы | - Управление образования администрации муниципального образования Славянский район; - бюджетные, автономные учреждения подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Славянский район; - МБУ «Славянская центральная районная больница», - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Славянская центральная районная больница» МЗКК; - учреждения спортивной направленности муниципального образования Славянский район; учреждения культуры и искусства; служба учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях администрации муниципального образования Славянский район; отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район (далее – ОДН); муниципальное казённое учреждение «Центр патриотического воспитания молодёжи имени Героя России, генерала-полковника Геннадия Николаевича Трошева» муниципального образования Славянский район. |
| Период реализации | 1 этап: 2015 – 2024 годы 2 этап: 2025 – 2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Организация каникулярной занятости, отдыха и оздоровления учащихся образовательных организаций муниципального образования Славянский район; снижение заболеваемости у детей и подростков; оздоровление и занятость детей и подростков в летний период, в том числе детей – учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности муниципального образования Славянский район; создание благоприятных условий для оздоровления детей и подростков – участников творческих коллективов муниципального образования Славянский район; формирование личности на основе обогащения интеллектуального, академического, творческого и спортивного профилей; оказание государственной поддержки детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа; профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; организация отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи. |
| Направления (подпрограммы) | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере образования Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере здравоохранения Одаренные дети Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере спорта Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере культуры Дети-сироты Славянского района Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Организация отдыха, оздоровления и занятости молодёжи в сфере молодёжной политики Обеспечение отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Славянский район |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, тыс. рублей | Всего: 963 658,70 тысяч рублей, в том числе: первый этап: 550 262,9 тыс. рублей второй этап: 413 395,80 тыс. рублей |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края | СЦ-3, СЦ-10 (Ц-10.2), СЦ-14 (Ц-14.2, Ц-14.5, Ц-14.6) |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни |

2. Целевые показатели муниципальной программы

«Дети Кубани»

| № п/п |  | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  | Документ |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ОМС, ГП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |
| 1. |  | Показатели процессной части муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, занятых в рейтинговых формах, в общем числе детей образовательных организаций данной возрастной группы. |  | % |  |  |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | 29 |  | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. |  | Управление образования | - |  |  |
| 1.2 |  | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в профильных лагерях, организованных муниципальными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, в общем числе детей образовательных организаций данной возрастной группы. |  | % |  |  |  | 15,7 |  | 15,7 |  | 15,7 |  | 15,7 |  | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. |  | Управление образования | - |  |  |
| 1.3 |  | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в муниципальных профильных сменах на базе оздоровительных организаций, в общем числе детей образовательных организаций данной возрастной группы. |  | % |  |  |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. |  | Управление образования | - |  |  |
| 1.4 |  | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 12 до 17 лет включительно, принявших участие в туристическом слете, от общего числа детей данного возраста, обучающихся в образовательных организациях. |  | % |  |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. |  | Управление образования | - |  |  |
| 1.5 |  | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет включительно, оздоровленных в лагерях труда и отдыха дневного пребывания, в общем числе детей образовательных организаций данной возрастной группы. |  | % |  |  |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. |  | Управление образования | - |  |  |
|  | 2. Показатели процессной части муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля спортивно-дворовых площадок, оснащенных спортивным инвентарем, от общего числа спортивно-дворовых площадок, работающих в летний период на территории МО Славянский район. |  |  |  | % |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | Показатель рассчитывается ежемесячно |  |  | Управление по физической культуре и спорту |  |
| 2.2 | Доля оздоровленных детей - учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности в учебно-тренировочных сборах от общего числа запланированного количества учащихся и спортсменов в учебно-тренировочных сборах. |  |  |  | % |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | Показатель рассчитывается ежемесячно |  |  | Управление по физической культуре и спорту |  |
|  | 3. Показатели процессной части муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля оздоровленных детей участников детских творческих коллективов (в рамках финансирования программы), в общем числе детей-участников творческих коллективов. |  |  |  | % |  |  |  | 0,86 | 0,86 |  | 0,86 |  | 0,86 |  |  | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. |  |  | Управление культуры |  |
|  | 4. Показатели процессной части муниципальной программы «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля детей, принявших участие в различного уровня олимпиадах школьников, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях, в общем числе учащихся образовательных организаций. |  |  |  | % |  |  |  | 51 | 51 |  | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  | Управление образования | - |
| 4.2 | Доля детей, занявших призовые места в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общем числе детей, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. |  |  |  | % |  |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | Управление образования | - |
| 4.3 | Доля детей, занявших призовые места в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в общем числе детей, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. |  |  |  | % |  |  |  | 8,3 | 8,3 |  | 8,3 |  | 8,3 |  |  |  |  |  | Управление образования | - |
| 4.4 | Доля детей, занявших призовые места в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общем числе детей, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. |  |  |  | % |  |  |  | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  | Управление образования | - |
|  |  |  | 5. Показатели процессной части муниципальной программы «Дети-сироты Славянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в текущем финансовом году (П1). |  |  | % |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 5.2 |  | Доля жилых помещений, являющихся предметом муниципальных контрактов (П2). |  |  | % |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 5.3. |  | Доля жилых помещений, способность закупки которых подтверждена исходя из объема предоставленной субвенции в текущем финансовом году (ПЗ). |  |  | % |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 5.4 |  | Доля жилых помещений, приобретенных (построенных) для детей-сирот. срок эксплуатации которых, на дату подписания акта их приема-передачи (документа о приемке) составляет менее 5 лет (П4). |  |  | % |  |  |  | 62 | 72 |  | 72 |  | 72 |  |  | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 5.5 |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями. |  |  | % |  |  |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 5.6 |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями. |  |  | % |  |  |  | 59 | 59 |  | 59 |  | 59 |  |  | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 5.7 |  | Освоение квоты по предоставлению права детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. |  |  | % |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 5.8 |  | Освоение квоты на получение единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. |  |  | % |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 5.9 |  | Освоение квоты на получение единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения. |  |  | % |  |  |  | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
|  | 6. Показатели процессной части муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами по правовому воспитанию учащихся. |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Отчет по профи-ластики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от УО; постановление администрации МО Славянский район от 10.10.2019 г. № 2436 «О подведомственности управлению образования администрации МО Славянский район муниципальных учреждений муниципального об-разования Славянский район». Ежеквартально. | Отдел по делам несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 6.2 | Удельный вес, проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от общего числа запланированных мероприятий в отчетном периоде. |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | Отчет по профи-лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от УО; УДМ; УФКС; МАУК «МЦТО»; планы графиков проведения мероприятий от УО; УДМ; УФКС; МАУК «МЦТО»; План работы ОДН. Ежеквартально. | Отдел по делам несовершеннолетних |  |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
|  | 7. Показатели процессной части муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости молодёжи в сфере молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удельный вес участников тематической смены «Я – Юнармеец» от общего количества запланированных |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | Управление по делам молодёжи администрации муниципального образования Славянский район |  |  | Ежегодно |  |
| 7.2 | Удельный вес проведенных спортивно-туристических мероприятий от общего количества запланированных |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | Управление по делам молодёжи администрации муниципального образования Славянский район |  |  | Ежегодно |  |

2.1 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной

программы «Дети Кубани»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета показателя, алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчёта значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Показатели процессной части муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, занятых в рейтинговых формах, в общем числе детей образовательных организаций данной возрастной группы. | % | Увеличение значения | Отношение числа детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, занятых в рейтинговых формах, к общему числу детей образовательных организаций данной возрастной группы, умноженное на 100% | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. | Управление образования | Показатель рассчитывается ежемесячно |  |  |
| 1.2. | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в профильных лагерях, организованных муниципальными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, в общем числе детей образовательных организаций данной возрастной группы. | % | Увеличение значения | Отношение числа детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в профильных лагерях, организованных муниципальными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, к общему числу детей образовательных организаций данной возрастной группы, умноженное на 100% | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. | Управление образования | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |  |
| 1.3. | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в муниципальных профильных сменах на базе оздоровительных организаций, в общем числе детей образовательных организаций данной возрастной группы. | % | Увеличение значения | Отношение числа детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, оздоровленных в муниципальных профильных сменах на базе оздоровительных организаций, к общему числу детей образовательных организаций данной возрастной группы, умноженное на 100% | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. | Управление образования | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |  |
| 1.4. | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, отдохнувших и оздоровленных в муниципальном образовательном автономном учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительно-образовательном лагере «Ровесник» с. Ачуево в общем числе детей данной возрастной группы. | % | Увеличение значения | Отношение числа детей образовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет включительно, отдохнувших и оздоровленных в муниципальном образовательном автономном учреждении дополнительного образования детей детском оздоровительно-образовательном лагере «Ровесник» с. Ачуево к общему числу детей данной возрастной группы, умноженное на 100% | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. | Управление образования | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |  |
| 1.5. | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 12 до 17 лет включительно, отдохнувших и оздоровленных при проведении многодневных спортивно-туристских соревнований (многодневных походов, слётов, сборов и. т.п.), от общего числа детей данного возраста, обучающихся в образовательных организациях. | % | Увеличение значения | Отношение числа детей образовательных организаций в возрасте от 12 до 17 лет включительно, отдохнувших и оздоровленных при проведении многодневных спортивно-туристских соревнований (многодневных походов, слётов, сборов и. т.п.), к общему числу детей данного возраста, обучающихся в образовательных организациях, умноженное на 100% | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. | Управление образования | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |  |
| 1.6. | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 12 до 17 лет включительно, принявших участие в туристическом слете, от общего числа детей данного возраста, обучающихся в образовательных организациях. | % | Увеличение показателя | Отношение числа детей образовательных организаций в возрасте от 12 до 17 лет включительно, принявших участие в туристическом слете, к общему числу детей данного возраста, обучающихся в образовательных организациях, умноженное на 100% | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. | Управление образования | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |  |
| 1.7. | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет включительно, оздоровленных в круглосуточном лагере труда и отдыха, в общем числе детей образовательных организаций данной возрастной группы. | % | Увеличение показателя | Отношение числа детей образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет включительно, оздоровленных в круглосуточном лагере труда и отдыха, к общему числу детей образовательных организаций данной возрастной группы, умноженное на 100% | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. | Управление образования | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |  |
| 1.8. | Доля детей образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет включительно, оздоровленных в лагерях труда и отдыха дневного пребывания, в общем числе детей образовательных организаций данной возрастной группы. | % | Увеличение показателя | Отношение числа детей образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет включительно, оздоровленных в лагерях труда и отдыха дневного пребывания, к общему числу детей образовательных организаций данной возрастной группы, умноженное на 100% | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. | Управление образования | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |  |
| 1.9. | Доля детей образовательных организаций, в возрасте от 14 до 17 лет включительно, временно трудоустроенных в летний период, от общего числа учащихся образовательных организаций данной возрастной группы. | % | Увеличение показателя | Отношение числа детей образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет включительно, временно трудоустроенных в летний период, к общему числу учащихся образовательных организаций данной возрастной группы, умноженное на 100% | Данные ежемесячного отчёта по организации отдыха и оздоровления детей в период летней кампании. | Управление образования | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |  |
| 2. | Показатели процессной части муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля оздоровленных детей – учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности муниципального образования Славянский район в многодневных походах к общему числу воспитанников и спортсменов учреждений спортивной направленности. | % | Увеличение показателя | Домп=Чомп / Чвс ×100, где: Домп - доля оздоровленных детей – учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности муниципального образования Славянский район в многодневных походах к общему числу воспитанников и спортсменов учреждений спортивной направленности; Чомп – численность оздоровленных детей – учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности МО СР в многодневных походах; Чвс – общая численность воспитанников и спортсменов учреждений спортивной направленности МО СР | Чвс - в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения по форме 5- ФК Чомп - по данным учреждений спортивной направленности летний период. | Управление по физической культуре и спорту |  |  | Показатель рассчитывается ежемесячно. |
| 2.2 | Доля оздоровленных детей – учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности муниципального образования Славянский район в спортивно-оздоровительных палаточных лагерях к общему числу воспитанников и спортсменов учреждений спортивной направленности. | % | Увеличение показателя | Допл=Чопл / Чвс ×100, где: Допл - доля оздоровленных детей – учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности муниципального образования Славянский район в спортивно-оздоровительных палаточных лагерях к общему числу воспитанников и спортсменов учреждений спортивной направленности; Чопл – численность оздоровленных детей – учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности МО СР в спортивно-оздоровительных палаточных лагерях; Чвс – общая численность воспитанников и спортсменов учреждений спортивной направленности МО СР | Чвс - в соответствии с данными годового отчета Федерального государственного статистического наблюдения по форме 5- ФК Чопл - по данным учреждений спортивной направленности летний период. | Управление по физической культуре и спорту |  |  | Показатель рассчитывается ежемесячно |
| 2.3. | Доля занятых штатных единиц несовершеннолетними подростками, трудоустроенными для организации работы на спортивно-дворовых площадках муниципального образования Славянский район в летний период в общем числе выделенных штатных единиц ГБУ КК «Центр занятости населения». | % | Увеличение показателя | Дзше=Чзше / Чвше х 100, где: Д зше - доля занятых штатных единиц несовершеннолетними подростками, трудоустроенными для организации работы на спортивно-дворовых площадках МО СР в летний период в общем числе выделенных штатных единиц ГБУ КК «Центр занятости населения»; Чзше – число занятых штатных единиц несовершеннолетними подростками, трудоустроенными для организации работы на спортивно-дворовых площадках МО СР в летний период; Чвше – общее число выделенных штатных единиц ГБУ КК «Центр занятости населения» для трудоустройства несовершеннолетних подростков на спортивно-дворовые площадки МО СР в летний период | Чзше – по данным поселений МО СР Чвше – по данным ГБУ КК «Центр занятости населения» летний период. | Управление по физической культуре и спорту |  |  | Показатель рассчитывается ежемесячно. |
| 2.4. | Доля спортивно-дворовых площадок, оснащенных спортивным инвентарем, от общего числа спортивно-дворовых площадок, работающих в летний период на территории МО СР. | % | стабилен | Дспои=Чспои/Чрспх100, где: Дспои – доля спортивно-дворовых площадок, оснащенных спортивным инвентарем от общего числа спортивно-дворовых площадок, работающих в летний период на территории МО СР; Чспои – число спортивно-дворовых площадок, оснащенных спортивным инвентарем; Чрсп – общее число спортивно-дворовых площадок, работающих в летний период на территории МО СР | Чрсп - по данным поселений МО СР Чспои - по данным поселений МО СР и управления по физической культуре и спорту летний период. | Управление по физической культуре и спорту |  |  | Показатель рассчитывается ежемесячно. |
| 2.5. | Доля оздоровленных детей - учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности в учебно-тренировочных сборах от общего числа запланированного количества учащихся и спортсменов в учебно-тренировочных сборах. | % | стабилен | Доутс=Чоутс/Чзк×100, где: Доутс - доля оздоровленных детей – учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности МО СР в учебно-тренировочных сборах от общего числа запланированного количества учащихся и спортсменов в учебно-тренировочных сборах; Чоутс – численность оздоровленных детей – учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности МО СР в учебно-тренировочных сборах; Чзк – общее число запланированного количества учащихся и спортсменов, оздоровленных в учебно-тренировочных сборах. | Чзк – по данным управления по физической культуры и спорта Чоутс - по данным учреждений спортивной направленности летний период | Управление по физической культуре и спорту |  |  | Показатель рассчитывается ежемесячно. |
| 3. | Показатели процессной части муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля оздоровленных детей - участников детских творческих коллективов. | % | стабилен | Д дет = Д озд / Д дши Х 100, где Д дет - доля оздоровленных детей - участников детских творческих коллективов; Д озд - число оздоровленных детей участников детских творческих коллективов; Д дши - общее число детей-участников детских творческих коллективов | Д озд и Д дши – годовые отчетные данные из муниципального задания. | Управление культуры |  | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |
| 4. | Показатели процессной части муниципальной программы «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля детей, принявших участие в различного уровня олимпиадах школьников, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях, в общем числе учащихся образовательных организаций. | % | Увеличение показателя | Отношение числа детей, принявших участие в различного уровня олимпиадах школьников, интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях, к общему числу учащихся образовательных организаций, умноженное на 100% | Итоговые приказы управления образования администрации муниципального образования Славянский район о проведении мероприятий. | Управление образования |  | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |
| 4.2. | Доля детей, занявших призовые места в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общем числе детей, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. | % | Увеличение показателя | Отношение числа детей, занявших призовые места в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общему числу детей, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, умноженное на 100% | Итоговые приказы управления образования администрации муниципального образования Славянский район о проведении мероприятий с утверждением списочного состава. | Управление образования |  | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |
| 4.3 | Доля детей, занявших призовые места в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в общем числе детей, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. | % | Увеличение показателя | Отношение числа детей, занявших призовые места в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников к общему числу детей, принявших участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, умноженное на 100% | Итоговые приказы управления образования администрации муниципального образования Славянский район о проведении мероприятий с утверждением списочного состава. | Управление образования |  | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |
| 4.4 | Доля детей, занявших призовые места в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в общем числе детей, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. | % | Увеличение показателя | Отношение числа детей, занявших призовые места в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, к общему числу детей, принявших участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, умноженное на 100% | Итоговые приказы управления образования администрации муниципального образования Славянский район о проведении мероприятий с утверждением списочного состава. | Управление образования |  | Показатель рассчитывается ежемесячно. |  |
| 5. | Показатели процессной части муниципальной программы «Дети-сироты Славянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в текущем финансовом году (П1). | % | увеличение показателя I — II квартал - не менее 10 %; - квартал - не менее 40 %; IV- квартал - не менее 100 % | П1 = Д1 *100% , где Д2 Д1 - численность детей-сирот, которым за истекший период текущего финансового года предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на отчетную дату за счет средств субвенции, предоставленной в текущем финансовом году; Д2 - численность детей-сирот, которым жилые помещения должны быть предоставлены исходя из объема предусмотренной субвенции в текущем финансовом году в соответствии с заключенным соглашением на текущий год. | Д 1 - количество заключенных договоров найма за отчетный период за счет средств субвенции; Д 2 - Соглашение от 02.02.2022 г. № 79 о предоставлении в 2022, 2023, 2024 годах из краевого бюджета бюджету МО Славянский район субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае». Дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2022 г. | Управление по вопросам семьи и детства |  | Показатель рассчитывается ежеквартально |  |
| 5.2 | Доля жилых помещений, являющихся предметом муниципальных контрактов (П2). | % | увеличение показателя I - II квартал - не менее 30 %; III квартал - не менее 100 % | П2 = К1 *100% , где К2 К1 - количество жилых помещений, в отношении которых заключены муниципальные контракты по их приобретению, в том числе являющихся предметом муниципальных контрактов; К2 - количество жилых помещений, которые запланированы к приобретению (строительству) в текущем финансовом году. | К 1- муниципальные контракты на приобретение жилых помещений за счет субвенции краевого бюджета в отчетном периоде; http://www.zakupki.gov.ru К 2 - Соглашение от 02.02.2022 г. № 79 о предоставлении в 2022, 2023, 2024 годах из краевого бюджета бюджету МО Славянский район субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» Дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2022 г. | Управление по вопросам семьи и детства |  | Показатель рассчитывается ежеквартально |  |
| 5.3 | Доля жилых помещений, способность закупки которых подтверждена исходя из объема предоставленной субвенции в текущем финансовом году (ПЗ). | % | стабилен | П3 = К1 *100% , где К2 К1 - количество жилых помещений, в отношении которых заключены муниципальные контракты по их приобретению в отчетном периоде. К2 - количество жилых помещений, которые возможно приобрести за счет субвенции краевого бюджета в отчетном периоде; | К 1- муниципальные контракты на приобретение жилых помещений за счет субвенции краевого бюджета в отчетном периоде; К 2 – результаты мониторинга рынка жилья в соответствие с Приказом министерства труда и социального развития КК от 17.10.2022 г. № 1692. | Управление по вопросам семьи и детства |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 5.4 | Доля жилых помещений, приобретенных (построенных) для детей-сирот. срок эксплуатации которых, на дату подписания акта их приема-передачи (документа о приемке) составляет менее 5 лет (П4). | % | увеличение показателя - год – не менее 57 %; - год - не менее 62 %; 2025 год - не менее 72 % | П4 = Ж1 *100 % , где Ж2 Ж1 - количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот в текущем году, срок эксплуатации которых, на дату подписания акта их приема-передачи (документа о приемке) составляет менее 5 лет; Ж2 - общее количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения детей-сирот в текущем году. | Ж1 – акт приема – передачи (документ о приемке) количества приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот в отчетном периоде со сроком эксплуатации менее 5 лет; Ж2 – акты приема – передачи (документа о приемке) общего количества жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения детей-сирот в отчетном периоде. | Управление по вопросам семьи и детства |  | Показатель рассчитывается ежегодно |  |
| 5.5 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями | % | снижение показателя | ДДС=ЧДС/ОЧДС*100%, где: ДДС– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями; ЧДС – численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями. ОЧДС – общая численность, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями. | Книга регистрации заявлений о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. | Управление по вопросам семьи и детства |  | Показатель рассчитывается ежегодно. |  |
| 5.6 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | % | Увеличение показателя | ДДС=ЧДС/ОЧДС*100%, где: ДДС – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями; ЧДС – число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченными жилыми помещениями; ОЧДС – общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями | Ежегодный мониторинг состояния очередности на получения жилых помещений в Славянском районе. Письмо министерства труда и социального развития Краснодарского края от 24 января 2019 года № 204-1424/1—08.3-11. | Управление по вопросам семьи и детства |  | Показатель рассчитывается ежегодно. |  |
| 5.7 | Освоение квоты по предоставлению права детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, на бесплатный проезд к месту лечения и обратно; | % | стабилен | Ок = (Vпбп/Vпс)*100% , где Ок - освоение квоты по предоставлению права детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, на бесплатный проезд к месту лечения и обратно; Vпбп - объем квоты фактически освоенный (бесплатный проезд к месту лечения и обратно); Vпс - объем квоты предусмотренный соглашением с Министерством труда и социального развития Краснодарского края | Соглашение с Министерством труда и социального развития Краснодарского края; отчеты о фактическом освоении квоты. | Управление по вопросам семьи и детства |  | Показатель рассчитывается ежегодно. |  |
| 5.8 | Освоение квоты на получение единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа; | % | стабилен | Ок = (Vпгрп/Vпс)*100% , где Ок - Освоение квоты на получение единовременного пособия на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа; Vпгрп - объем квоты фактически освоенный (государственная регистрация права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе оплата услуг) ; Vпс - объем квоты предусмотренный соглашением с Министерством труда и социального развития Краснодарского края | Соглашение с Министерством труда и социального развития Краснодарского края; отчеты о фактическом освоении квоты. | Управление по вопросам семьи и детства |  | Показатель рассчитывается ежегодно. |  |
| 5.9 | Освоение квоты на получение единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения. | % | стабилен | Ок = (Vпржп/Vпс)*100% , где Ок - освоение квоты на получение единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения; Vпржп - объем квоты фактически освоенный (ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей); Vпс - объем квоты предусмотренный соглашением с Министерством труда и социального развития Краснодарского края | Соглашение с Министерством труда и социального развития Краснодарского края; отчеты о фактическом освоении квоты. | Управление по вопросам семьи и детства |  | Показатель рассчитывается ежегодно. |  |
| 6. | Показатели процессной части муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами по правовому воспитанию учащихся | % | стабилен | Уоам*100, где Уоам - удельный вес общеобразовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами по правовому воспитанию учащихся; Коуам - количество образовательных учреждений, обеспеченных агитационными материалами; Кооу - общее количество образовательных учреждений района | Отчет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от УО; постановление администрации МО Славянский район от 10.10.2019 г. № 2436 «О подведомственности управлению образования администрации МО Славянский район муниципальных учреждений муниципального образования Славянский район». | Отдел по делам несовершеннолетних |  | Показатель рассчитывается ежеквартально. |  |
| 7.2 | Удельный вес, проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от общего числа запланированных мероприятий в отчетном периоде. | % | стабилен | Упмпбпн=*100, где Упмпбпн - удельный вес, проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за отчетный период; Кпмпбпн - количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; Кзмпбпн - количество запланированных, мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Отчет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от УО; УДМ; УФКС; МАУК «МЦТО»; планы графиков проведения мероприятий от УО; УДМ; УФКС; МАУК «МЦТО»; | Отдел по делам несовершеннолетних |  | Показатель рассчитывается ежеквартально. |  |
| 7. | Показатели процессной части муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости молодёжи в сфере молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удельный вес участников тематической смены «Я – Юнармеец» от общего количества запланированных | % | увеличение | Уу=Чмлп/Очм *100% где: Уу – удельный вес участников тематической смены «Я – Юнармеец» Чмлп – число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в тематической смене «Я – Юнармеец» Окзу – общее количество запланированных участников тематической смены «Я – Юнармеец» | Данные подведомственных учреждений о количестве молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в тематической смене «Я – Юнармеец» | Управление по делам молодёжи администрации муниципального образования Славянский район |  | Ежегодно |  |
| 7.2 | Удельный вес проведенных спортивно-туристических мероприятий от общего количества запланированных | % | увеличение | Устм=Чм/Окзм *100% где: Устм – удельный вес проведенных спортивно-туристических мероприятий Чм – число проведенных спортивно-туристических мероприятий Окзм – общее количество запланированных спортивно-туристических мероприятий | Данные подведомственных учреждений о количестве проведенных спортивно-туристических мероприятий | Управление по делам молодёжи администрации муниципального образования Славянский район |  | Ежегодно |  |

3. Структура муниципальной программы

3.1 Проектная часть

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения | Значения ре-зультата реа-лизации ме-роприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

3.2. Процессная часть

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения |  | Значения ре-зультата реализации мероприятия по годам |  | Ответственный за достижение результата |  | Связь с показателями целей муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| Направление «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - организация летней занятости, отдыха и оздоровления учащихся образовательных организаций муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий – увеличение числа учащихся образовательных организаций муниципального образования Славянский район, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация питания в профильных лагерях, организованных муниципальными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (оплата поварам школ) | 2025 | 4192,2 | 0,0 | 0,0 | 4192,2 | 0,0 | Финансовое обеспечение деятельности поваров школ: 2025 год – 40 чел. 2026 год – 40 чел. 2027 год – 40 чел. 2028 – 40 чел. |  | человек |  | 40 |  | управление образования администрации муниципального образования Славянский район (далее - УО) |  | 2 |
|  |  | 2026 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 19192,2 | 0,0 | 0,0 | 19192,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация функционирования профильных лагерей, организованных муниципальными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания (приобретение спортинвентаря и канцтоваров) | 2025 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | Обеспечение работы профильных лагерей (ед.): 2025 год – 35 ед. 2026 год – 35 ед. 2027 год – 35 ед. 2028 год - 35 ед. |  | единиц |  |  |  | УО, подведомственные учреждения |  | 2 |
|  |  | 2026 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 1230,0 | 0,0 | 0,0 | 1230,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация медицинского сопровождения летней кампании (закупка медикаментов, аптечек, оплата медицинским работникам) | 2025 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Число учащихся охваченных отдыхом и оздоровлением (чел.): 2025 год – 2326 чел 2026 год – 2370 чел 2027 год – 2370 чел 2028 год – 2370 чел |  | человек |  |  |  | УО |  | 2 |
|  |  | 2026 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация питания в лагерях дневного пребывания (оплата услуги по питанию) | 2025 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | Финансовое обеспечение деятельности поваров школ (чел.) 2025 год– 40 чел.; 2026 год– 40 чел; 2027 год– 40 чел. 2028 год – 40 чел |  | человек |  |  |  | УО |  | 2 |
|  |  | 2026 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 3340,0 | 0,0 | 0,0 | 3340,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация и проведение районного туристического слета для детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно | 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | Число учащихся принявших участие в туристическом слёте (чел.): 2025 год – 750 чел; 2026 год – 760 чел; 2027 год – 770 чел. 2028 год - 770 |  | человек |  |  |  | УО |  | 2 |
|  |  | 2026 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Субвенция бюджету МО Славянский район на организацию отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно в профильных лагерях, организованных муниципальными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | 2025 | 7138,1 | 0,0 | 7138,1 | 0,0 | 0,0 | Число детей, прошедших оздоровление за счёт средств краевой субвенции (чел.): 2025 год –2326 чел; 2026 год –2370 чел; 2027 год–2370 чел 2028 год -2370 чел. |  | человек |  |  |  | УО |  | 2 |
|  |  | 2026 | 7812,5 | 0,0 | 7812,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 8125,6 | 0,0 | 8125,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 8451,7 | 0,0 | 8451,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 31527,9 | 0,0 | 31527,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | 2025 | 3467,1 | 0,0 | 2981,7 | 485,4 | 0,0 | Число отдохнувших и оздоровленных детей (чел.) 2025 год– 400 чел; 2026 год– 400 чел; 2027 год– 400 чел. 2028 год -400 чел |  | человек |  |  |  | УО |  | 2 |
|  |  | 2026 | 2883,1 | 0,0 | 2479,5 | 403,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2883,1 | 0,0 | 2479,5 | 403,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 2883,1 | 0,0 | 2479,5 | 403,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 12116,4 | 0,0 | 10420,2 | 1696,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация отдыха детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время на базе муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно образовательного лагеря «Ровесник» с. Ачуево (оплата питания) | 2025 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | Число отдохнувших и оздоровленных детей (чел.) 2025 год– 400 чел; 2026 год– 400 чел; 2027 год– 400 чел. 2028 год -400 чел |  | человек |  |  |  | УО |  | 2 |
|  |  | 2026 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятия по осуществлению организации отдыха детей-инвалидов и (или) детей с ограниченными возможностями здоровья в каникулярное время | 2025 | 3837,3 | 0,00 | 3300,0 | 537,3 | 0,0 | Количество организаций, в которых созданы условия для отдыха и оздоровления детей-инвалидов т (или) детей с ОВЗ (учрежд.) 2025 год – 1 учрежд. |  | человек |  |  |  | УО |  | 2 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 3837,3 | 0,0 | 3300,0 | 537,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2025 | 22604,7 | 0,0 | 13419,8 | 9184,9 | 0,0 | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
|  |  | 2026 | 20295,6 | 0,0 | 10292,0 | 10003,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 20608,7 | 0,0 | 10605,1 | 10003,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 20934,8 | 0,0 | 10931,2 | 10003,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 84443,8 | 0,0 | 45248,1 | 39195,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Направление «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы - Создание благоприятных условий для оздоровления и занятости детей и подростков – учащихся и спортсменов учреждений спортивной направленности муниципального образования Славянский район в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий – Увеличение числа воспитанников и спортсменов спортивных учреждений муниципального образования Славянский район, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, а также увеличение числа спортивно-дворовых площадок, оснащенных спортивным инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы на спортивно дворовых площадках муниципального образования Славянский район в летний период (приобретение спортивного инвентаря) | 2025 | 651,8 | 0,0 | 0,0 | 651,8 | 0,0 | Оснащение спортивно-дворовых площадок (ед.): 2025 год – 18 2026 год – 18 2027 год – 18 2028 год - 18 | единица | 18 | управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Славянский район (далее - УФКиС) | 2 |
|  |  | 2026 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 1551,8 | 0,0 | 0,0 | 1551,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация учебно-тренировочных сборов (оплата питания и проживания участников) | 2025 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Организация выездов на учебно-тренировочные сборы (оплата питания и проживания участников): 2025 год – 1 выезд 2026 год – 1 выезд 2027 год – 1 выезд 2028 год – 1 выезд | выезд |  | УФКиС | 2 |
|  |  | 2026 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2025 | 951,8 | 0,0 | 0,0 | 951,8 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2026 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 3051,8 | 0,0 | 0,0 | 3051,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |

| Направление «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: создание благоприятных условий для оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: обеспечение работы летних оздоровительных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация |  |  |  |  |  |  | Обеспечение инвентарем детских оздоровительных площадок в количестве: 2025 г.- 11 шт; 2026 г.- 11 шт; 2027 г. -11 шт; 2028 г. – 11 шт; |  |  | Управление культуры администрации муниципального образования Славянский район | 2 |
|  | творческих смен для детей и подрост- ков (приобретение инвентаря) | 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

| Направление «Дети-сироты Славянского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: оказание государственной поддержки детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий: предоставление мер государственной поддержки детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2025 | 65520,0 | 2688,6 | 62 831,4 | 0,0 | 0,0 | Количество приобретенных квартир (ед.) 2025 год – 19; 2026 год – 15; 2027 год – 15; 2028 год – 15; | человек |  | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район | 2 |
|  |  | 2026 | 55143,4 | 0,0 | 55 143,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 55143,4 | 0,0 | 55 143,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 55143,4 | 0,0 | 55 143,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 230950,2 | 2 688,6 | 228261,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, предоставленных жилых помещений специализированного жилого фонда | 2025 | 1242,2 | 0,0 | 1242,2 | 0,0 | 0,0 | Содержание специалиста опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (чел.): 2025 год – 2 чел; 2026 год – 2 чел. 2027 год – 2 чел. 2028 – 2 чел | единиц |  | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район | 2 |
|  |  | 2026 | 1318,4 | 0,0 | 1318,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1360,4 | 0,0 | 1360,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 1360,4 | 0,0 | 1360,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 5281,4 | 0,0 | 5281,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Число детей получивших услугу: 2025 г – 0 чел. 2026 г– 0 чел. 2027 г– 0 чел. 2028 г- 0 чел. | человек |  | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район | 2 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета) | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Число детей получивших единовременное пособие: 2025-2026 -0 2027-0 2028-0 | человек |  | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район | 2 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Число детей получивших единовременное пособия на ремонт жилых помещений: 2025-2026 -0 2027-0 2028-0 | человек |  | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район | 2 |
|  |  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой | 2025 | 923,1 | 0,0 | 923,1 | 0,0 | 0,0 | Содержание специалиста управления жизнеобеспечения, транспорта и связи (чел.): 2025 год -2 чел. 2026 год -2 чел. 2027 год -2 чел. 2028 год –2 чел. | человек |  | управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район |  |
|  |  | 2026 | 982,7 | 0,0 | 982,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 1015,5 | 0,0 | 1015,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 1015,5 | 0,0 | 1015,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 3936,8 | 0,0 | 3936,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Итого: | 2025 | 67 685,3 | 2 688,6 | 64 996,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 2026 | 57 444,5 | 0,0 | 57 444,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 57 519,3 | 0,0 | 57 519,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 57 519,3 | 0,0 | 57 519,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 240168,4 | 2688,6 | 237479,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

| Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» КДН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы – создание условий для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности и правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий – по совершенствованию системы профилактической работы, по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской безнадзорности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка, печать и распространение буклета- сборника информационных материалов по программе здорового образа жизни «В здоровье нации- будущее России» | 2025 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | Количество печатной продукции (ед.): 2025 год-50; 2026 год-50; 2027 год-50. 2028 год -50 Распространение среди учреждений культуры в количестве (ед.): 2025 год – 50. 2026 год – 50. 2027 год – 50 2028 год - 50 |  | единиц |  | 50 |  | МАУК «МЦТО» |  | 2 |
|  |  | 2026 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение районного творческого конкурса клубных учреждений на лучшую организацию работы по привлечению подростков к занятиям в клубах | 2025 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | Число учреждений культуры, принявших участие (ед.): 2025 год–13. 2026 год–13. 2027 год –13 2028 год -13 |  | единиц |  | 13 |  | МАУК «МЦТО» |  | 2 |
|  |  | 2026 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 20,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечение общеобразовательных учреждений баннерами, стендами, буклетами по правовому воспитанию учащихся | 2025 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | Количество образовательных учреждений, обеспеченных баннерами, стендами, буклетами по правовому воспитанию учащихся (ед.): 2025 год–36. 2026 год–36. 2027 год–36. 2028 год-36 |  | единиц |  | 36 |  | УО, ОО, ОДН |  | 2 |
|  |  | 2026 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 300,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 1200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1200,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 2025 |  | 310,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 310,0 |  | 0,0 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |
|  |  | 2026 |  | 310,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 310,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | 310,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 310,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | 310,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 310,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого |  | 1240,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1240,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы — Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий – вовлечение подростков в массовые мероприятия в муниципальном образовании Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – отдел по делам несовершеннолетних администрации МО СР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районного конкурса агитбригад по формированию правосознания несовершеннолетних «Я выбираю закон!» |  | 2025 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  | Число детей, принявших участие (чел.): 2025 год–500; 2026 год–500; 2027 год–500 2028 год-500. |  | человек |  | 500 |  | УО, ОО ОДН |  | 2 |  |
|  |  |  | 2026 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 400,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение районных игр «Спорт против наркотиков» |  | 2025 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  | Число детей, принявших участие (чел.): 2025 год – 90; 2026 год – 90. 2027 год – 90 2028 год -90. |  | человек |  | 90 |  | УФК, УО, ОДН |  | 2 |  |
|  |  |  | 2026 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 110,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 110,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Конкурс творческих работ «Мой выбор» |  | 2025 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,00 |  | Число детей, принявших участие (чел.): 2025 год–100 2026 год–100. 2027 год– 100 2028 год- 100 |  | человек |  | 100 |  | УДМ, ОДН |  | 2 |  |
|  |  |  | 2026 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 110,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 110,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Муниципальный этап краевого конкурса «Здравствуй мама» |  | 2025 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | Число детей, принявших участие (чел.): 2025 год–100; 2026 год– 100 2027 год -100 2028 год-100 |  | человек |  | 100 |  | ОДН, УО, УДМ |  | 2 |  |
|  |  |  | 2026 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 70,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Муниципальный этап краевого конкурса «Формула успеха» |  | 2025 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | Число детей, принявших участие (чел.): 2025 год–100. 2026 год– 00. 2027 год– 100 2028 год- 100 |  | человек |  | 100 |  | ОДН, УО, УДМ |  | 2 |  |
|  |  |  | 2026 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 70,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Муниципальный этап краевого конкурса «Кубанские каникулы» |  | 2025 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | Число детей, принявших участие (чел.): 2025 год– 00. 2026 год–100. 2027 год– 100 2028 год- 100 |  | человек |  | 100 |  | ОДН, УО, УДМ |  | 2 |  |
|  |  |  | 2026 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 20,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 70,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 70,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Организация экскурсии в государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа специальную общеобразовательную школу Краснодарского края для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением |  | 2025 | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 30,0 |  | 0,0 |  | Число детей, принявших участие (чел.): 2025 год – 50. 2026 год – 50. 2027 год – 50. 2028 год – 50. |  | человек |  | 50 |  | УО, ОО, ОДН |  | 2 |  |
|  |  |  | 2026 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 40,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 40,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 40,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 40,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 150,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 150,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2025 | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |  | 0,0 |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
|  |  |  | 2026 | 260,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 260,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 260,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 260,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 260,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 260,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 980,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 980,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2025 | 510,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 510,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 570,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 570,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 570,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 570,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 570,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 570,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2220,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 2220,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Направление «Организация отдыха, оздоровления и занятости молодёжи в сфере молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципальной программы - организация летней занятости, отдыха и оздоровления учащихся образовательных организаций муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий – увеличение числа учащихся образовательных организаций муниципального образования Славянский район, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление по делам молодежи администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение районной тематической смены «Я - Юнармеец!» | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовые средства направлены на изготовление имиджевой и раздаточной продукции, оплату питания участников, оплату услуг ди-джея, оплату коммунальных услуг, оплату услуг по организации отдыха и оздоровления. Количество участников смены (человек): 2025 год – 80 человек 2026 год – 80 человек 2027 год – 80 человек 2028 год – 80 человек | человек | 80 | УДМ, казенные учреждения, подведомственные УДМ | 2 |
|  |  | 2026 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация туристических лагерей, проведение фестивалей, слетов, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. Участие в краевых, зональных, Всероссийских и межрегиональных мероприятиях. Приобретение туристского снаряжения | 2025 | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 446,6 | 0,0 | Финансовые средства направлены на оснащение инвентарем, организацию и проведение мероприятий, оплату питания и транспортных услуг участникам мероприятий, будут освоены согласно календарным планам Количество проведенных мероприятий (штук): 2025 год – 18 мероприятий. 2026 год – 18 мероприятий. 2027 год – 18 мероприятий. 2028 год – 18 мероприятий | единиц |  | УДМ, казенные учреждения, подведомственные УДМ | 2 |
|  |  | 2026 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 2396,6 | 0,0 | 0,0 | 2396,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2025 | 446,6 | 0,0 | 0,0 | 446,6 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2026 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 2846,6 | 0,0 | 0,0 | 2846,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |

- Направление «Развитие инфраструктуры для отдыха и оздоровления учащихся образовательных организаций муниципального образования Славянский район»

| Задача муниципальной программы – развитие инфраструктуры для отдыха и оздоровления учащихся образовательных организаций муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий – возведение некапитальных строений, сооружений, быстровозводимых конструкций для организации отдыха и оздоровления учащихся образовательных организаций муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Славянский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Славянский район | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество организаций, в которых созданы условия для отдыха и оздоровления детей (учреж.) 2026 год– 1 (учреж.) | учреждение |  | УО | 2 |
|  |  | 2026 | 80265,2 | 53841,8 | 15186,2 | 11237,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 80265,2 | 53841,8 | 15186,2 | 11237,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | 2026 | 80265,2 | 53841,8 | 15186,2 | 11237,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 80265,2 | 53841,8 | 15186,2 | 11237,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1 Финансовое обеспечение первого этапа реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объём финансового обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Всего, в том числе: | 550262,9 |
| федеральный бюджет | 74848,5 |
| бюджет Краснодарского края | 408760,3 |
| местный бюджет | 64654,1 |
| внебюджетные источники | 2 000,0 |

4.2 Финансовое обеспечение второго этапа реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего, в том числе: | 92298,4 | 160375,30 | 80198,0 | 80524,1 | 413395,8 |
| федеральный бюджет | 2688,6 | 53841,8 | 0,0 | 0,0 | 56530,4 |
| бюджет Краснодарского края | 78416,5 | 82922,7 | 68124,4 | 68450,5 | 297914,1 |
| местный бюджет | 11193,3 | 23610,8 | 12073,6 | 12073,60 | 58951,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проектная часть (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Краснодарского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 92298,4 | 160375,30 | 80198,0 | 80524,1 | 413395,8 |
| федеральный бюджет | 2688,6 | 53841,8 | 0,0 | 0,0 | 56530,4 |
| бюджет Краснодарского края | 78416,5 | 82922,7 | 68124,4 | 68450,5 | 297914,1 |
| местный бюджет | 11193,3 | 23610,8 | 12073,6 | 12073,60 | 58951,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

муниципального образования

Славянский район

(социальные вопросы)                                                                                                                                              В.И. Титаренко